## ANEXO VIII Planilha Orçament
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
PROCESSO Nº 631/2022
ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
OBJETO: SISTEMA DE LAZER - TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL
LOCAL: Rodovia SP 331 - Reginópolis - SP
GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
Referência: CDHU - Boletim nº 184 - com desoneração
BDI: 25%
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL
ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT.(R$) | VALOR UNIT. C/BDI | TOTAL (R$)
1 |  |  | SANITÁRIOS |  |  |  |  | 101237.68
1.1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 19807.8
1.1.1 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 12.5 | 52.9 | 66.13 | 826.63
1.1.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 12.5 | 5.42 | 6.78 | 84.75
1.1.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 12.5 | 9.57 | 11.96 | 149.5
1.1.4 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 162.96 | 92.03 | 115.04 | 18746.92
1.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 3566.05
1.2.1 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 58.01 | 37.63 | 47.04 | 2728.79
1.2.2 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 58.01 | 9.41 | 11.76 | 682.2
1.2.3 | CDHU | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 8.45 | 5.27 | 6.59 | 55.69
1.2.4 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 8.45 | 9.41 | 11.76 | 99.37
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR. PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 38782.63
1.3.1 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 62 | 46.58 | 58.23 | 3610.26
1.3.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 | 25.6 | 32 | 640
1.3.3 | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 946.08 | 1182.6 | 2365.2
1.3.4 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 94.63 | 118.29 | 473.16
1.3.5 | CDHU | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 5 | 437.07 | 546.34 | 2731.7
1.3.6 | CDHU | 44.06.100 | Mictório coletivo em aço inoxidável | m | 2.5 | 734.53 | 918.16 | 2295.4
1.3.7 | CDHU | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 12 | 149.85 | 187.31 | 2247.72
1.3.8 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 12 | 480.27 | 600.34 | 7204.08
1.3.9 | CDHU | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 12 | 13.05 | 16.31 | 195.72
1.3.10 | CDHU | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 12 | 47.22 | 59.03 | 708.36
1.3.11 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 12 | 261.81 | 327.26 | 3927.12
1.3.12 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 12 | 41.94 | 52.43 | 629.16
1.3.13 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 5.88 | 564.59 | 705.74 | 4149.75
1.3.14 | CDHU | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 10 | 107.87 | 134.84 | 1348.4
1.3.15 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 10 | 48.76 | 60.95 | 609.5
1.3.16 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 10 | 157.36 | 196.7 | 1967
1.3.17 | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 10 | 43.43 | 54.29 | 542.9
1.3.18 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 10 | 40.4 | 50.5 | 505
1.3.19 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 12 | 82.77 | 103.46 | 1241.52
1.3.20 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 6 | 60 | 75 | 450
1.3.21 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6 | 43.39 | 54.24 | 325.44
1.3.22 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 4 | 123.05 | 153.81 | 615.24
3.4.30 | CPOS | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 11.72
1.4 |  |  | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 28071.87
1.4.1 | CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 28.51 | 210.27 | 262.84 | 7493.57
1.4.2 | CDHU | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 10 | 612.99 | 766.24 | 7662.4
1.4.3 | CDHU | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 7.14 | 448.02 | 560.03 | 3998.61
1.4.4 | CDHU | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 6 | 874.92 | 1093.65 | 6561.9
1.4.5 | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 9 | 209.37 | 261.71 | 2355.39
1.5 |  |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5456.76
1.5.1 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 100 | 9.93 | 12.41 | 1241
1.5.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 3.93 | 4.91 | 491
1.5.3 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 3.02 | 3.78 | 378
1.5.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 8 | 12.36 | 15.45 | 123.6
1.5.5 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 5 | 15.98 | 19.98 | 99.9
1.5.6 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | un | 9 | 251.89 | 314.86 | 2833.74
1.5.7 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 4 | 26.31 | 32.89 | 131.56
1.5.8 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 | 31.59 | 39.49 | 157.96
1.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5552.57
1.6.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 183.86 | 24.16 | 30.2 | 5552.57
3.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
3.8.1 | CPOS | 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | m | 29.1
2 |  |  | VESTIÁRIOS |  |  |  |  | 92227.29
2.1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 22324.87
2.1.1 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 12.5 | 52.9 | 66.13 | 826.63
2.1.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 12.5 | 5.42 | 6.78 | 84.75
2.1.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 12.5 | 9.57 | 11.96 | 149.5
2.1.4 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 184.84 | 92.03 | 115.04 | 21263.99
2.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 2932.95
2.2.1 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 49.88 | 37.63 | 47.04 | 2346.36
2.2.2 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 49.88 | 9.41 | 11.76 | 586.59
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR. PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 18235.38
2.3.1 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 50 | 46.58 | 58.23 | 2911.5
2.3.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 70 | 25.6 | 32 | 2240
2.3.3 | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 946.08 | 1182.6 | 2365.2
2.3.4 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 5 | 94.63 | 118.29 | 591.45
2.3.5 | CDHU | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 | 149.85 | 187.31 | 374.62
2.3.6 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 480.27 | 600.34 | 1200.68
2.3.7 | CDHU | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 2 | 13.05 | 16.31 | 32.62
2.3.8 | CDHU | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 47.22 | 59.03 | 118.06
2.3.9 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 261.81 | 327.26 | 654.52
2.3.10 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 41.94 | 52.43 | 104.86
2.3.11 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3.21 | 564.59 | 705.74 | 2265.43
2.3.12 | CDHU | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 5 | 107.87 | 134.84 | 674.2
2.3.13 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 5 | 48.76 | 60.95 | 304.75
2.3.14 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 5 | 157.36 | 196.7 | 983.5
2.3.15 | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 5 | 43.43 | 54.29 | 271.45
2.3.16 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 5 | 40.4 | 50.5 | 252.5
2.3.17 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 82.77 | 103.46 | 206.92
2.3.18 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 3 | 60 | 75 | 225
2.3.19 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 3 | 43.39 | 54.24 | 162.72
2.3.20 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 10 | 103.52 | 129.4 | 1294
2.3.21 | CDHU | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 10 | 80.11 | 100.14 | 1001.4
2.4 |  |  | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 29685.26
2.4.1 | CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 36.3 | 210.27 | 262.84 | 9541.09
2.4.2 | CDHU | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 10.8 | 612.99 | 766.24 | 8275.39
2.4.3 | CDHU | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 5.04 | 448.02 | 560.03 | 2822.55
2.4.4 | CDHU | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 5.4 | 874.92 | 1093.65 | 5905.71
2.4.5 | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 12 | 209.37 | 261.71 | 3140.52
2.5 |  |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5760.02
2.5.1 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 100 | 9.93 | 12.41 | 1241
2.5.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 3.93 | 4.91 | 491
2.5.3 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 3.02 | 3.78 | 378
2.5.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 9 | 12.36 | 15.45 | 139.05
2.5.5 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 2 | 15.98 | 19.98 | 39.96
2.5.6 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | un | 10 | 251.89 | 314.86 | 3148.6
2.5.7 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 5 | 26.31 | 32.89 | 164.45
2.5.8 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 | 31.59 | 39.49 | 157.96
2.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 4287.8
2.6.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 141.98 | 24.16 | 30.2 | 4287.8
3 |  |  | QUIOSQUES - 15 UNIDADES |  |  |  |  | 93077.31
3.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 8289.94
3.1.1 | CPOS | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 223.75 | 29.64 | 37.05 | 8289.94
3.2 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2899.01
3.2.1 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 25.2 | 92.03 | 115.04 | 2899.01
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR. PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 28165.68
3.3.1 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 15 | 94.63 | 118.29 | 1774.35
3.3.2 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 24.57 | 564.59 | 705.74 | 17340.03
3.3.3 | CDHU | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 15 | 229.49 | 286.86 | 4302.9
3.3.4 | CDHU | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 15 | 41.96 | 52.45 | 786.75
3.3.5 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 15 | 157.36 | 196.7 | 2950.5
3.3.6 | CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | un | 15 | 53.93 | 67.41 | 1011.15
3.4 |  |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10437.6
3.4.1 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 50 | 9.93 | 12.41 | 620.5
3.4.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 3.93 | 4.91 | 1964
3.4.3 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 3.02 | 3.78 | 756
3.4.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 45 | 12.36 | 15.45 | 695.25
3.4.5 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 5 | 15.98 | 19.98 | 99.9
3.4.6 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | un | 15 | 251.89 | 314.86 | 4722.9
3.4.7 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 30 | 26.31 | 32.89 | 986.7
3.4.8 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 15 | 31.59 | 39.49 | 592.35
3.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 11035.08
3.5.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 365.4 | 24.16 | 30.2 | 11035.08
3.6 |  |  | CHURRASQUEIRA |  |  |  |  | 15276.6
3.6.1 |  |  | Paredes e Painéis
3.6.1.1 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 180 | 52.9 | 66.13 | 11903.4
3.6.2 |  |  | Revestimento
3.6.2.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 180 | 5.42 | 6.78 | 1220.4
3.6.2.2 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 180 | 9.57 | 11.96 | 2152.8
3.7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 16973.4
3.7.1 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 30 | 452.62 | 565.78 | 16973.4
4 |  |  | LANCHONETE |  |  |  |  | 130462.22
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 29116.96
4.1.1 |  |  | Fundação
4.1.1.1 |  | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 40 | 60.18 | 75.23 | 3009.2
4.1.1.2 |  | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.4 | 43.56 | 54.45 | 76.23
4.1.1.3 |  | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18 | 78.52 | 98.15 | 1766.7
4.1.1.4 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 1.35 | 414.83 | 518.54 | 700.03
4.1.1.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 108 | 11.67 | 14.59 | 1575.72
4.1.1.6 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 40.5 | 14.96 | 18.7 | 757.35
4.1.1.7 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.35 | 84.54 | 105.68 | 142.67
4.1.1.8 |  | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 9 | 754.59 | 943.24 | 8489.16
4.1.1.9 |  | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 2.25 | 668.94 | 836.18 | 1881.41
4.1.1.10 |  | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 45 | 14.45 | 18.06 | 812.7
4.1.1.11 |  | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 36.18 | 44.85 | 56.06 | 2028.25
4.1.2 |  |  | Estrutura
4.1.2.1 | CDHU | 09.02.130 | Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | m² | 30.8 | 114.79 | 143.49 | 4419.49
4.1.2.2 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 1.47 | 414.83 | 518.54 | 762.25
4.1.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 117.6 | 11.67 | 14.59 | 1715.78
4.1.2.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 44.1 | 14.96 | 18.7 | 824.67
4.1.2.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.47 | 84.54 | 105.68 | 155.35
4.2 |  |  | ALVENARIA, REVESTIMENTO E COBERTURA |  |  |  |  | 36177.53
4.2.1 |  |  | Paredes e Painéis
4.2.1.1 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 81 | 52.9 | 66.13 | 5356.53
4.2.2 |  |  | Revestimento de parede e teto
4.2.2.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 187.35 | 5.42 | 6.78 | 1270.23
4.2.2.2 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 125.25 | 9.57 | 11.96 | 1497.99
4.2.2.3 |  | 17.02.120 | Emboço comum |  | 62.1 | 16.91 | 21.14 | 1312.79
4.2.2.4 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 62.1 | 92.03 | 115.04 | 7143.98
4.2.2.5 |  | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 24.12 | 60.48 | 75.6 | 1823.47
4.2.3 |  |  | Cobertura
4.2.3.1 |  | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 355 | 17.63 | 22.04 | 7824.2
4.2.3.2 |  | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 35.5 | 138.61 | 173.26 | 6150.73
4.2.3.3 |  | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 14.6 | 127.09 | 158.86 | 2319.36
4.2.3.4 |  | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 9 | 131.4 | 164.25 | 1478.25
4.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 10696.26
|  | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.206 | 558.81 | 698.51 | 842.4
|  | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 24.12 | 21.16 | 26.45 | 637.97
4.3.1 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 24.12 | 37.63 | 47.04 | 1134.6
4.3.2 | CDHU | 18.06.420 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 10 | 9.02 | 11.28 | 112.8
4.3.3 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 255.03 | 29.64 | 37.05 | 9448.86
4.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR. PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 9411.85
4.4.1 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 25.6 | 32 | 960
4.4.2 |  | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 | 39.26 | 49.08 | 981.6
4.4.3 |  | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 254.9 | 318.63 | 318.63
4.4.4 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | un | 1 | 94.63 | 118.29 | 118.29
4.4.5 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 1 | 94.63 | 118.29 | 118.29
4.4.6 | CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | un | 3 | 53.93 | 67.41 | 202.23
4.4.7 | CDHU | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 3 | 229.49 | 286.86 | 860.58
4.4.8 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 4.63 | 564.59 | 705.74 | 3267.58
4.4.9 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | un | 3 | 113.35 | 141.69 | 425.07
4.4.10 | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 1 | 90.38 | 112.98 | 112.98
4.4.11 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 3 | 157.36 | 196.7 | 590.1
4.4.12 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 40.4 | 50.5 | 151.5
4.4.13 | CDHU | 45.02.200 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | un | 1 | 1044 | 1305 | 1305
4.4.19 |  |  | LAJE - FORRO |  |  |  |  | 0
4.4.20 | CPOS | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | m² | 158.67
4.5 |  |  | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 5757.1
4.5.1 |  | 25.01.110 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 2 | 992.49 | 1240.61 | 2481.22
4.5.2 |  | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 1.3 | 407.49 | 509.36 | 662.17
4.5.3 |  | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 3.36 | 622.31 | 777.89 | 2613.71
4.6 |  |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9810.88
4.6.1 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 150 | 9.93 | 12.41 | 1861.5
4.6.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 3.93 | 4.91 | 491
4.6.3 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 3.02 | 3.78 | 378
4.6.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 19 | 12.36 | 15.45 | 293.55
4.6.5 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 1 | 15.98 | 19.98 | 19.98
4.6.6 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | un | 9 | 251.89 | 314.86 | 2833.74
4.6.7 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | un | 8 | 328.84 | 411.05 | 3288.4
4.6.8 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 26.31 | 32.89 | 526.24
4.6.9 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 31.59 | 39.49 | 118.47
4.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5755.21
4.7.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 190.57 | 24.16 | 30.2 | 5755.21
4.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23736.43
4.8.1 | CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 90 | 182.33 | 227.91 | 20511.9
4.8.2 |  |  | Rampa
4.8.2.1 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 28.48 | 44.85 | 56.06 | 1596.59
4.8.2.2 | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (5cm) | m³ | 1.9 | 685.45 | 856.81 | 1627.94
5 |  |  | URBANIZAÇÃO E COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 233175.29
5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS (vestiário e sanitário) |  |  |  |  | 2848.46
5.1.1 | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (5cm) | m³ | 3.3245 | 685.45 | 856.81 | 2848.46
5.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 161561.06
5.2.1 |  |  | Quadro de Comando
5.2.1.1 | CDHU | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 | 1853.97 | 2317.46 | 2317.46
5.2.1.2 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 15 | 29.32 | 36.65 | 549.75
5.2.1.3 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 5 | 121.45 | 151.81 | 759.05
5.2.1.4 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 1 | 148.17 | 185.21 | 185.21
5.2.2 |  |  | Cabos e haste de aterramento
5.2.2.1 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 | 2.44 | 3.05 | 915
5.2.2.2 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 | 3.24 | 4.05 | 1215
5.2.2.3 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 300 | 14.37 | 17.96 | 5388
5.2.2.4 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 800 | 4.78 | 5.98 | 4784
5.2.2.5 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | un | 15 | 253.93 | 317.41 | 4761.15
5.2.2.6 | CDHU | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4 | un | 15 | 19.88 | 24.85 | 372.75
5.2.3 |  |  | Eletrodutos e caixas de passagem
5.2.3.1 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 350 | 14.27 | 17.84 | 6244
5.2.3.2 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 300 | 21.04 | 26.3 | 7890
5.2.3.3 | CDHU | 69.03.130 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, | un | 24
5.2.3.4 | CDHU | 69.03.130 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, | un | 15 | 440.81 | 551.01 | 8265.15
5.2.4 | CDHU |  | Postes, luminárias e relés
5.2.4.1 | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | un | 18 | 1548.97 | 1936.21 | 34851.78
5.2.4.2 | CDHU | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W (50w) | un | 24 | 965.66 | 1207.08 | 28969.92
5.2.4.3 | CDHU | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W (100w) | un | 22 | 1289.59 | 1611.99 | 35463.78
5.2.4.4 | CDHU | 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | un | 10 | 520.9 | 651.13 | 6511.3
5.2.4.5 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | un | 8 | 731.35 | 914.19 | 7313.52
5.2.4.6 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 46 | 83.55 | 104.44 | 4804.24
5.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 65575.03
5.3.1 | CDHU | 48.03.138 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 1 | 14042.22 | 17552.78 | 17552.78
5.3.2 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 120 | 46.58 | 58.23 | 6987.6
5.3.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 150 | 65.55 | 81.94 | 12291
5.3.4 | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 4 | 120.88 | 151.1 | 604.4
5.3.5 | CDHU | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 1 | 117.26 | 146.58 | 146.58
5.3.6 | CDHU | 49.14.030 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 1 | 12610.03 | 15762.54 | 15762.54
5.3.7 | CDHU | 49.14.061 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | m | 3 | 1744.42 | 2180.53 | 6541.59
5.3.8 | CDHU | 49.14.071 | Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m | un | 3 | 667.26 | 834.08 | 2502.24
5.3.9 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 10 | 254.9 | 318.63 | 3186.3
5.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3190.74
5.4.1 | CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 14 | 182.33 | 227.91 | 3190.74
TOTAL GERAL | [7 empty] | 650179.79
Reginolpolis, xx de setembro de 2022

## ANEXO IX Cronograma Fisico Fin
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
PROCESSO Nº 631/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL
LOCAL: RODOVIA SP 331 - REGINÓPOLIS/SP
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL DO | MESES
|  | ITEM | 1. MÊS | 2. MÊS | 3. MÊS | 4. MÊS | 5. MÊS | 6. MÊS
1.0 | SANITÁRIOS | 101237.68 | 50618.84 | 50618.84
|  |  | 50% | 50%
2.0 | VESTIÁRIOS | 92227.29 | 46113.645 | 46113.645
|  |  | 50% | 50%
3.0 | QUIOSQUES - 15 UNIDADES | 93077.31 |  |  | 93077.31
100%
4.0 | LANCHONETE | 130462.22 |  |  |  | 65231.11 | 65231.11
[6 empty] | 50% | 50%
5.0 | URBANIZAÇÃO E COMPLEMENTOS | 233175.29 |  |  | 58293.8225 | 58293.8225 | 58293.8225 | 58293.8225
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
7.0
8.0
TOTAL DA OBRA |  | 650179.79
VALOR MENSAL |  |  | 96732.485 | 96732.485 | 151371.1325 | 123524.9325 | 123524.9325 | 58293.8225
PORCENTAGEM |  |  | 14.8778 | 14.8778 | 23.2814 | 18.9986 | 18.9986 | 8.9658
VALOR ACUMULADO |  |  | 96732.485 | 193464.97 | 344836.1025 | 468361.035 | 591885.9675 | 650179.79
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 14.8778 | 29.7556 | 53.037 | 72.0356 | 91.0342 | 100